LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  DALAM UPAYA MENINGKATKAN CADANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN SUBANG

Oleh:

AGUS GUNAWAN, SE., MM

NOSIS: 20230707020333

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

ANGKATAN VI TA.2023

# LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN HASIL AKSI PERUBAHAN

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  DALAM UPAYA MENINGKATKAN CADANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN SUBANG

Peserta Pelatihan:

AGUS GUNAWAN, SE., MM

NOSIS: 20230707020333

Telah disetujui pada tanggal 4 November 2023

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

| Coach, KUSBIANTO.SPd.,MH AKBP NRP 67050240 | Mentor, RdRd. MAMAN FIRMANSYAH,S.Sos.,MSi NIP. 196603311986031003 |
| --- | --- |

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

# LEMBAR PENJELASAN COACH

TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Pelatihan	: AGUS GUNAWAN, SE., MM

Nosis				: 20230707020333

Saya menilai peserta Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu melaksanakan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Peserta telah melaksanakan Aksi Perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peserta di satkernya.

- Terdapatnya nilai kebermanfaatan atas inovasi yang dibuat oleh peserta sehingga aksi perubahannya dapat berdaya guna

- Milestone Stakeholder cukup jelas dan bisa dilaksanakan sesuai dengan Laporan dan tahapan-tahapan dalam aksi perubahananya.

- Peserta dapat melanjutkan ujian laporan hasil Aksi Perubahan.

Bandung, 4 November 2023

COACH

KUSBIANTO.SPd.,MH

AKBP NRP 67050240

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

KARTU BIMBINGAN COACH

Nama Peserta	:	AGUS GUNAWAN, SE., MM

Nomor Siswa	:	20230707020333

Coach	: 	AKBP KUSBIANTO, S.Pd., M.H.

Judul Aksi Perubahan 	:	PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN CADANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN SUBANG

| NO | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF COACH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabtu, 9 September 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-1 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 2 | Sabtu, 16 September 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-2 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 3 | Sabtu, 23 September 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-3 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 4 | Sabtu, 30 September 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-4 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 5 | Sabtu, 7 Oktober 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-5 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 6 | Sabtu, 14 Oktober 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-6 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 7 | Sabtu, 21 Oktober 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-7 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 8 | Sabtu, 28 Oktober 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-8 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) |  |
| 9 | Sabtu, 4 November 2023 | Penyampaian pelaksanaan aksi perubahan minggu ke-9 dengan mengirimkan laporan harian dan mingguan disertai lampiran sebagai evidence/dokumentasi hasil kegiatan (melalui Sipolin) serta persiapan pelaksanaan seminar Aksi Perubahan |  |

|  | Subang , 4 November 2023 |
| --- | --- |
| Mengetahui Coach, KUSBIANTO, S.Pd., M.H. AKBP NRP. 67050240 | Action leader AGUS GUNAWAN, SE., MM. NOSIS: 20230707020333 |

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

# PENJELASAN COACH

# PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Nama Peserta	: AGUS GUNAWAN, SE., MM

Nosis			: 20230707020333

Instansi		: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang

Coach			: AKBP Kusbianto, S.Pd., M.H.

| No | Judul Aksi Perubahan | Mata Pelatihan | Jalur Pembelajaran | Hubungan dengan Aksi Perubahan | Sumber Pembelajaran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya meningkatkan cadangan dan ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang | Peningkatan Kelembagaan dan nilai tambah kelompok Lumbung Pangan Masyarakat | Bimtek | Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis action leader dalam Pengembangan LPM | Prof. DR, Tomy, SP.,CPLM.,CSCM |
| 2. | Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya meningkatkan cadangan dan ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang | Menjaga Kualitas Gabah dan Beras | Bimtek | Meningkatkan pemahaman terkait prosedur tata cara pemeliharaan Gabah dan Beras di Lumbung/Gudang | Dody Dwi Handoko,PhD |
| 3. | Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya meningkatkan cadangan dan ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang | Tata Kelola Pengembangan LPM | Petunjuk Teknis | Meningkatkan pemahaman tentang petunjuk teknis pengelolaan LPM | Kementrian Pertanian dan Bapanas |

Bandung, 4 November 2023

COACH

KUSBIANTO.SPd.,MH

AKBP NRP 67050240

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHA POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

# LEMBAR PENJELASAN MENTOR

TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta	: Agus Gunawan, SE., MM.

Nosis			: 20230707020333

Saya menilai peserta Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu melaksanakan Aksi Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mampu melaksanakan aksi perubahan dengan baik.

- Mampu mengelola tim efektif.

- Aksi perubahan yang dibuat sangat bermanfaat dan dapat diimplementasikan.

Subang , 3 November 2023

MENTOR,

Rd. MAMAN FIRMANSYAH, S.Sos.,MSi

NIP. 196603311986031003

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

KARTU BIMBINGAN MENTOR

Nama Peserta	 :	AGUS GUNAWAN, SE., MM

Nomor Siswa	 :	20230707020333

Mentor	 : 	Rd. MAMAN FIRMANSYAH, S.Sos.,MSi

Judul Aksi Perubahan :  PengembanganLumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang

| NO | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF MENTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selasa, 5 September 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan terhadap aksi perubahan, rencana dan jadwal pelaksanaan aksi perubahan serta pembentukan Tim Efektif |  |
| 2 | Senin, 11 September 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Surat Dukungan dari stakeholder eksternal |  |
| 3 | Senin, 18 September 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Pengisian gabah dari Anggaran Perubahan tahun 2023 untuk 4 LPM |  |
| 4 | Senin, 25 September 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan Membuat Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) pada Anggaran APBD I |  |
| 5 | Senin, 02 Oktober 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Rancangan Aplikasi LPM dapat terintegrasi kedalam Aplikasi Sistem Informasi Data Pangan ( SIDAPANG ) |  |
| 6 | Senin, 09 Oktober 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Rancangan Buku Panduan Pengembangan LPM Meningkatkan Cadangan Dan Ketersediaan Pangan Di Kabuapten Subang |  |
| 7 | Senin, 16 Oktober 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Pembuatan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Aplikasi LPM terintegrasi ke dalam SIDAPANG |  |
| 8 | Senin, 23 Oktober 2023 | Melaporkan serta mohon masukan dan arahan hasil rapat dengan Tim efektif Terkait Bimbingan Teknis Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang |  |
| 9 | Senin, 30 Oktober 2023 | Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan serta mohon masukan dan arahan tentang penyusunan laporan hasil aksi perubahan, monitoring stakeholder dan persiapan penyerahan hasil aksi perubahan |  |

|  | Subang, 3 November 2023 |
| --- | --- |
| Mengetahui Mentor, Rd. MAMAN FIRMANSYAH,S.Sos.,MSi NIP. 196603311986031003 | Action Leader, AGUS GUNAWAN, SE., MM. NOSIS: 20230707020333 |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan kasih sayang dan nikmatnya-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjunan kita, Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallalam.

Alhamdulillahirobbil’alamiin penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan“PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN CADANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN DI KABUPATEN SUBANG “ ini dapat diselesaikan dengan lancar pada waktunya melalui proses tahapan pembimbingan baik kepada Coach maupun Mentor.

Laporan Hasil Aksi Perubahan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri Pusat Pendidikan Administrasi Bandung.

Penyusunan Laporan Hasil Aksi Perubahan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu selama proses penyusunan dan penyelesaian Laporan Hasil Aksi Perubahan ini diantaranya kepada:

- Komisaris Besar Polisi Drs. TAUFIK SUPRIYADI selaku Kapusdikmin Lemdiklat Polri;

- Rd. MAMAN FIRMANSYAH, S.Sos.,MSi, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang dan selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan bimbingannya dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi perubahan;

- Ajun Komisaris Besar Polisi GRACE K RAHAKBAU, SIK selaku Wakapusdikmin Lemdiklat Polri;

- Ajun Komisaris Besar Polisi ENDANG SRIYANI, SH., M.AP selaku Kabag Binsis; Ajun Komisaris Besar Polisi KUSBIANTO.SPd., M.H. selaku Coach yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk membimbing kami dalam melaksanakan aksi perubahan;

- Segenap para panitia penyelenggara dari Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia;

- Seluruh Widyaiswara yang telah memberikan materi pelajaran dan bimbingan dalam pembuatan Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP);

- Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan para Pejabat Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Subang;

- Rekan kerja dan rekan-rekan peserta Diklat PKA Angkatan V dan VI Tahun 2023 yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) dapat selesai dengan lancar;

- Orang tua, istri, anak-anak, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa serta dorongan semangat kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023;

- Semua pihak yang telah turut membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun spiritual sehingga Laporan Hasil Aksi Perubahan (LHAP) ini selesai dengan tepat waktu.

Semoga laporan hasil aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat, khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang  maupun pembaca pada umumnya. Tidak lupa penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan laporan hasil aksi perubahan ini terdapat kesalahan dalam penulisan. Penulis menyadari bahwa laporan hasil aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kebaikan kedepannya

Demikian Laporan Hasil Aksi Perubahan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat.

Purwakarta, 4 November 2023

Action Leader,

Penyusun,

AGUS GUNAWAN, SE., MM.

NOSIS: 20230707020333

# DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	ii

LEMBAR PENJELASAN COACH	iii

PENJELASAN COACH	vi

PEMILIHAN MATA PELATIHAN PILIHAN	vi

LEMBAR PENJELASAN MENTOR	vii

KATA PENGANTAR	x

DAFTAR ISI	xii

DAFTAR GAMBAR	xiii

DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Latar Belakang	1

1.	Deskripsi Umum	1

a.	Gambaran Umum	1

b.	Tugas Pokok dan Fungsi	5

c.	Permasalahan, Inovasi Yang Dilakukan, Dan Produk Yang Dihasilkan	7

2.	Tujuan	12

1)	Tahap Off Campus 60 hari	12

2)	Tahap Pasca Pelatihan	13

3.	Kemanfaatan Aksi Perubahan	13

a.	Manfaat Bagi Internal	13

b.	Manfaat Bagi Eksternal	13

B.	Inovasi Dan Output Laporan Aksi	14

1.	Inovasi Rencana Aksi	14

2.	Output Rencana Aksi	14

C.	Ruang Lingkup	15

BAB II DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN	16

A.	Roadmap (Milestone) Aksi Perubahan	16

1.	Kegiatan	16

2.	Waktu Pelaksanaan	19

3.	Tahapan Aksi Perubahan	20

B.	Stakeholder Aksi Perubahan	23

1.	Identifikasi Stakeholder	23

2.	Peta Jejaring (Diagram Net Map)	26

3.	Kuadran Stakeholder	28

C.	Strategi Komunikasi	30

BAB III PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN	32

A.	Pemanfaatan Sumber Daya	32

1.	Pengelolaan Anggaran	41

2.	Pengelolaan Sarana Prasarana	41

3.	Strategi Mengatasi Masalah	42

B.	Stakeholder	43

1.	Dukungan Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	43

2.	Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	45

C.	Capaian Aksi Perubahan	47

1.	Kesesuaian Antara Milestone dengan Implementasi	47

2.	Pencapaian Hasil Aksi Perubahan	50

3.	Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	51

4.	Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan	55

BAB IV PENUTUP	62

A.	Simpulan	62

B.	Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar  1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta	5

Gambar  2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Reguler Pelaku Usaha di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	8

Gambar  3 Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	10

Gambar  5 Net Map Stakeholder	26

Gambar  5 Kuadran Stakeholder	28

Gambar  6 Bagan Struktur Tata Laksana Aksi Perubahan	39

Gambar 7 Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan	46

Gambar 8 Dokumentasi Kegiatan Webinar	56

Gambar 9 Buku Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata	58

Gambar 10 Buku Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup	61

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Analisis Prioritas Masalah	11

Tabel 2 Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan	19

Tabel 3 Tahapan Pelaksanaan (millestones)	20

Tabel 4 Identifikasi Stakeholder	25

Tabel 5 Pengelolaan Anggaran	41

Tabel 6 Manajemen Resiko	42

Tabel 7 Stakeholder	44

Tabel 8 Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi	47

Tabel 9 Strategi Pengembangan Kompetensi	51

BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang

## Deskripsi Umum

### Gambaran Umum

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Mengingat pentingnya pangan maka diperlukan adanya upaya ketahanan pangan yang baik yang dilandasi dengan kedaulatan dan kemadirian pangan sebagai ruhnya

Dinas Ketahanan Pangan (DIsketpan) Kabupaten Subang dibentuk melalui dasar hukum Peraturan Bupati Subang Nomor 32 tahun 2016, tanggal 23 November 2016 Tentang Organisasi Perangkat  Daerah Dinas Ketahanan  Pangan Kabupaten Subang. Dinas ini bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketahanan pangan di Kabupaten Subang.

Mengamanatkan arah pembangunan jangka panjang melalui Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang mengacu pada  Visi dan Misi Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 yaitu :

Visi	: “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera,

dan Berkarakter”

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut “Panca Jimat – Akur untuk Subang Lebih Makmur” yaitu :

Misi 1 :  Mewujudkan   pemerintahan  yang  bersih  dari  korupsi,

kolusi,dannepotisme,terbuka,sertapelayan masyarakat;

Misi 2 :   Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur,      penataan

ruang berkarakter  kebudayaan lokal    dan pemerataan

pembangunan pedesaan;

Misi 3 :   Meningkatkan  kualitas  pendidikan  untuk   menciptakan

sumber daya manusia yang handal dan   berdaya saing

serta perluasan lapangan kerja;

Misi 4 :   Meningkatnya    kesejahteraan    masyarakat     melalui

pembangunan   bidang pertanian, ekonomi kerakyatan,

industri    kreatif,     perikanan    dan    kelautan,    serta

penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;

Misi 5 :   Meningkatkan kualitas layanan  kesehatan masyarakat

dan lingkungan hidup.

Misi yang erat kaitannya dengan Dinas Ketahanan Pangan adalah Misi 1 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat”, dan Misi 4 yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan industri kreatif, perikanan dan kelautan serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal”,Tujuan Umum Aksi Perubahan ini adalah “Mewujudkan Ketersediaan Data Lumbung Pangan Masyarakat  yang akurat, akuntabel dan mutakhir yang terintegrasi ke dalam  Aplikasi Sistem Informasi Data Pangan (SIDAPANG) dan Tersedianya Buku Panduan Tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Subang  berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja terdiri atas:

- Kepala;

- Sekretariat, terdiri atas :

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

- Kelompok Jabatan Fungsional;

- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan , dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan , dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar  1

Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang

### Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 60 tahun 2016, tanggal 23 November 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang, tugas pokok dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan  adalah sebagai berikut:

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai Tugas dan

pokok :  “Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan

teknis dan  fasilitasi distribusi, cadangan dan

pengendalian harga”

Fungsi

  - Penyusunan program kerja  Bidang  distribusi  dan  cadangan  pangan

  - Penyelenggaraan  pengkajian bahan kebijakan teknis yakni: distribusi cadangan dan pengendalian harga pangan;

  - Penyelenggaraan  fasilitasi  distribusi,   cadangan   dan pengendalian  harga pangan;

  - Penyelenggaraan   pelayanan   informasi  pangan  dan  harga pangan;

  - Pelaksanaan    pelayanan     administrasi,     teknis     pengembangan fasilitasi distribusi  pangan;

  - Pelaksanaan   pelayanan    administrasi   dan  teknis   pengembangan Kelembagaan dan Cadangan Pangan;

  - Pelaksanaan  pelayanan  aministrasi    dan    teknis    Pengembangan Stabilitas Harga Pangan;

  - Penyusunan    koordinasi   dengan   unit  kerja   terkait  dalam  rangka pelaksanaan tugas ;

  - Penyusunan   laporan   hasil    pelaksanaan    kegiatan   pada   bidang distribusi dan cadangan pangan ;

  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan  Kab. Subang, action leader adalah Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan  , yaitu Stabilitasi Pasokan dan  Harga, Pendistribusian Dan Cadangan Pangan  Ketiga kegiatan tersebut menjadi bagian dari 3 pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, Keterjangkauan dan Kemanfaatan  Dalam menuju Kedaulatan Pangan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat,.

.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang DCP  dibantu oleh para pejabat fungsional (Analis Ketahanan Pangan  Ahli Muda) dan pengawas Ketahahan Pangan..

### Permasalahan, Inovasi Yang Dilakukan, Dan Produk Yang Dihasilkan

Di Kabupaten Subang Lumbung pangan masyarakat berjumlah   147 dari tahun 2012 s/d 2022, yang bersumber dari anggaran APBD II Kabupaten Sebanyak 20 LPM, APBD I provinsi Sebanyak 112 LPM    dan DAK Kementrian Pertanian Sebanyak 15 LPM yang tersebar  wilayah Kabupaten Subang. Dari jumlah 147 lumbung 138 Lumbung konvensional (bangunan lumbung dengan kapasitas ± 10 ton) dan 9 lumbung semi modern terdiri dari (Bangunan Lumbung yang berkapasitas ± 60 ton, bangunan RMU (penggilingan Padi) dan Bangunan Bed dryer (Pengering padi). Namun Di Kabupaten Subang Lumbung Pangan Masyarakat yang sudah   terindentifikasi ± 30 % dari jumlah Lumbung yang ada itupun belum bisa berjalan / berkembang  secara Maksimal bahkan ada yang telah beralih fungsi ini dipengaruhi data yang tidak lengkap / hilang karena pencatatan bersifat masih manual  dan juga belum adanya acuan cara tata kelola pengembangan LPM yang berdampak pada tidak berkembangnya LPM bahkan ada tutup dan  telah beralih fungsi.

Atas permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belum adanya analisis data LPM yang berkualitas yakni benar, lengkap, relevan dan mutakhir dengan memanfaatkan Sistem Data dan Informasi Pangan (SIDAPANG), penginfutan data masih dilakukan secara manual.

Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di kabupaten Subang berdasar prioritas Identifikasi  data  secara  lengkap , sebanyak  11 LPM atau ± 7,85 % dari Jumlah LPM yang ada sebanyak 147 LPM.  Itupun Pembangunan LPM dari Dana Alokasi Khusus  Kementrian Pertanian Tahun  Anggaran 2021 dan Tahun 2022.

Gambar  2

Persentase Identifikasi Data  Lumbung pangan Masyarakat

di kabupaten Subang Juni tahun 2023

Belum teridentifikasi

secara lengkap

Telah teridentifikasi

secara lengkap

2).  Belum adanya  Buku  Panduan  Tata Kelola  Pengembangan

Lumbung  Pangan  Masyarakat  sebagai  acuan  bagi  Analis

Pangan dan Pengawas Pangan sebagai petugas  fungsional

Dinas ketahanan Pangan untuk Melakukan   Monitoring   dan

Evaluasi  serta  Pembinaan  dan   Pengawasan   terkait  aktif

aktif   dan   perkembangan   Lumbung   Pangan    Masyarakat

Di   kabupaten  Subang  Yang  Lumbung  Pangan Masyarakat

yang masih aktif dan  berjalan  berdasarkan   skala    prioritas

Identifikasi  Lokasi   , sebanyak  10 LPM  atau  ± 6,81 % dari

Jumlah LPM yang ada sebanyak 147 LPM.

Gambar  3

Persentase Lumbung Pangan Masyarakat Yang masih Aktif di kabupaten Subang Juni tahun 2023

LPM AKTIF

Berdasarkan data-data di atas, peserta beranggapan bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dilakukan sebagai bentuk inovasi pada aksi perubahan. Adapun indikasi masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Belum     optimalnya     kapabilitas     dan    Sumber   Daya

manusia     Analis    Pangan    dan     pengawas    pangan

Bidang    Distribusi    dan   Cadangan      Pangan     dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan;

- Belum  Optimal pelaksanaan       Sosialisasi,    pembinaan,

pengawasan dalam  mengembangkan  Lumbung  Pangan

Masyarakat

3).     Belum adanya analisis data LPM    yang   berkualitas  yakni

benar, lengkap, relevan dan mutakhir yang   terintegrasi ke

dalam Sistem Informasi Data Pangan ( SIDAPANG )

4).     Belum Adanya Buku Panduan Sebagai Acuan dalam cara

Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

5).     Belum adanya Cadangan Pangan dan meningkatkan  nilai

tambah bagi kelompok/petani yang menjadi dasar tujuan

adanya LPM

Rumusan Masalah

Analisa  APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor  yaitu

1 – 5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut  bersifat  mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya.

Tabel 1 Analisa dengan metode Teknik Tapisan  APK

| No | Masalah / Isu | Nilai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktual | Problematik | Layak | Khalayak | Poin | Rank |
| 1. | Belum optimalnya kapabilitas dan Sumber Daya manusia Analis Pangan, engawas pangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 |
| 2. | Belum Optimalm pelaksanaan Sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dalam Mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 |
| 3. | Belum adanya analisis data LPM yang berkualitas yakni : benar, lengkap, relevan dan mutakhir yang terintegrasi ke Sistem Informasi Data Pangan SIDAPANG | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 |
| 4. | Belum Adanya Buku Panduan Sebagai Acuan dalam cara Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 |
| 5. | Belum adanya Cadangan pangan dan meningkatkan nilai tambah bagi kelompok / petani yang menjadi dasar tujuan adanya LPM | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 |

Analisis pemilihan isu strategis yang terdapat pada tabel 1 dilakukan menggunakan metode Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak (APKL). Metode APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya. Metode APKL ini menggunakan Teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Penetapan nilai untuk setiap Isu didasarkan pada diskusi yang melibatkan Mentor, Project Leader dan Tim efektif.

- Aktual artinya isu atau akan terjadi dan sedang menjadi   pembicaraan pihak  terkait / stakeholder.

- Problematik artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, isu tersebut mengandung masalah sehingga   perlu   dicarikan solusinya.

- Layak artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

- Kekhalayakan artinya  isu  yang secara  langsung  menyangkut

- pihakpihak terkait / steakholder.

Berdasarkan hasil Analisa APKL seperti pada Tabel 1 di atas kemudian dilakukan dengan metode USG untuk menentukan core issue yang akan dicarikan solusinya. Adapun

permasalahan tersebut di atas, selanjutnya penulis melakukan identifikasi masalah yang paling dominan untuk  diselesaikan,   Dalam     menentukan prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring 1-5 dan dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG

Tabel 2 Analisis Prioritas Masalah

| No. | Masalah | U | S | G | Nilai | Rank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Belum Optimalnya kapabilitas dan Sumber Daya Manusia Analis Pangan dan pengawas pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan; | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| 2. | Belum optimalnya pelaksanaan Sosialisasi ,evaluasi,pembinaan dan pengawasan dalam mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 |
| 3. | Belum adanya analisis data LPM yang berkualitas yakni : benar, lengkap, relevan dan mutakhir yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Data Pangan ( SIDAPANG ) | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 |
| 4. | Belum Adanya Buku Panduan Sebagai Acuan dalam cara Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 5 | Belum adanya Cadangan pangan dan meningkatkan nilai tambah bagi kelompok / petani yang menjadi dasar tujuan LPM | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 |

Berdasarkan  skala  Likert  1 - 5  ( 5  =  sangat besar, 4 = Besar

3  =  sedang,  2  =  kecil, 1 =  sangat  kecil)

Keterangan :

U 	:  Urgency,  yaitu  dilihat  dari  tersedianya  waktu, mendesak

atau tidak masalah tersebut diselesaikan

S 	:  Seriousness,  yaitu   dengan   melihat    dampak    masalah

tersebut terhadap produktivitas kerja,  pengaruh   terhadap

terhadap keberhasilan, membahayakan sistem  atau  tidak

G 	:  Growth,  yaitu   tingkat  perkembangan   masalah   apakah

masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga

sulit untuk dicegah.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka dalam rangka memenuhi standar Petunjuk teknis Lumbung Pangan Masyarakat action  leader  selaku  Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan  akan membuat aksi perubahan atas permasalahan yaitu: “Belum adanya Buku panduan sebagai Acuan dalam Pengembangan Lumbung pangan Masyarakat untuk meningkatkan cadangan pangan dan Pendataan Lumbung yang belum terintegrasi dalam sistem Informasi data pangan ( SIDAPANG)    Adapun Judul untuk Rencana Aksi Perubahan "Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang".

## Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Laporan Hasil Aksi  Perubahan :

- Pada saat Off Campus

- Terwujudnya Buku Panduan Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dalam upaya meningkatkan Cadangan dan ketersediaan di Kabupaten Subang’

- Terwujudnya Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat terintegrasi pada Aplikasi SIDAPANG

- Tersahkannya penggunaan Surat Keputusan Kepala Dinas Buku Panduan Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dalam upaya meningkatkan Cadangan dan ketersediaan di Kabupaten Subang’

- Tersahkannya penggunaan Surat Keputusan Kepala Dinas Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat terintegrasi pada Aplikasi SIDAPANG

- Terealisasikan program Pengisian gabah untuk Lumbung Pangan Masyarakat dari Anggaran APBD II Untuk  4 (empat) Lumbung Pangan Masyarakat

- Tersosialisakannya  Buku Panduan dan Aplikasi LPM pada Internal ( Analis Pangan dan pengawas Pangan )dan Eksternal ( Pengelola / Kelompok LPM )

- Terimplementasikannya  Buku   Panduan   dan  Aplikasi LPM

Pada   Internal     ( Analis  Pangan  dan pengawas Pangan )

dan Eksternal ( Pengelola / Kelompok LPM )

- Pasca Pelatihan

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi secara internal maupun Ekternal keseluruhan Buku Panduan dan Aplikasi Lumbung pangan Masyarakat .

- Maintenance dan update Aplikasi  Buku Panduan dan Aplikasi LPM secara berkelanjutan.

- Mengusulkan Anggaran pengisian LPM ( Gabah ) dari APBD I maupun DAK

.

## Kemanfaatan Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini akan memberikan manfaat baik bagi internal organisasi maupun pihak eksternal dan perkembangan situasional, diantaranya:

### Manfaat Bagi Internal

- Terwujudnya  sinergitas  antara  berbagai bidang pada Dinas

Ketahanan Pangan

- Meningkatkan     kapabilitas     dan    Sumber   Daya    manusia     Internal  ( Analis   Pangan    dan     pengawas pangan )   dalam

melaksanakan pembinaan dan pengawasan;

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja

- Pelaksanaan pelayanan dinas yang baku dan standar

5)  Kelengkapan   regulasi  dan  aturan   dibidang  Distribusi  dan

Cadangan Pangan.

6)  Reputasi dan Citra pemerintah yang lebih baik

### Manfaat Bagi Eksternal ( Kelompok LPM )

- Pengembangan LPM  yang lebih baik

- Mengurangi dampak Resiko Dalam mengembangkan   Usaha LPM

- Meningkatkan Nilai tambah bagi kelompok.

- Dapat peran serta ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

- Dapat penambahan modal dari Anggaran APBD I

# Inovasi Dan Output Laporan Aksi

- Inovasi

Berdasarkan diagnosa Laporan Hasil Aksi Perubahan terobosan/inovasi yang akan dilakukan adalah :

- Membuat Buku Panduan Tata Kelola Pengembangan Lumbung Pangan  Masyarakat   sebagai  acuan bagi Internal ( Analis    Pangan dan Pengawas  Pangan ) dan Ekternal ( kelompok LPM)

- Terprogramnya      Aplikasi     Lumbung    Pangan      Masyarakat

terintegrasi dalam Sistem Informasi Data Pangan  (SIDAPANG)

- Membuat  Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan penggunaan Buku Panduan Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dalam upaya meningkatkan Cadangan dan ketersediaan dimKabupaten Subang’ dan Penguunaan Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat

- Mengusulkan Anggaran APBD I pengisian Gabah untuk LPM

- Mensosialisasikan  Buku Panduan dan Aplikasi LPM pada Internal ( Analis Pangan dan pengawas Pangan ) dan Eksternal ( Pengelola / Kelompok LPM )

- Mengimplementasikannya  Buku   Panduan   dan  Aplikasi LPM

Pada  Internal  (  Analis  Pangan dan Pengawas  Pangan ) dan

Eksternal ( Pengelola / Kelompok  ) LPM

- Output Laporan Hasil Aksi Perubahan, adalah sebagai berikut

  - Terwujudnya   Buku    Panduan    Tata   kelola    Pengembangan  Lumbung    Pangan   Masyarakat   dalam   upaya  meningkatkan Cadangan dan ketersediaan di Kabupaten Subang’

b.   Terwujudnya Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat  terintegrasi

pada Aplikasi SIDAPANG

c.    Tersyahkannya   Surat  Keputusan    Kepala  Dinas   Ketahanan

Pangan penggunaan Buku Panduan Tata kelola pengembangan

Lumbung  Pangan    Masyarakat   dalam   upaya   meningkatkan

cadangan  dan     ketersediaan  di    Kabupaten  Subang’   dan

penguunaan Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat

d.  Tersosialisakannya    Buku  Panduan   dan    Aplikasi  LPM   pada

Internal ( Analis Pangan dan pengawas Pangan )  dan   Eksternal

( Pengelola / Kelompok LPM )

e.  Terealisasikannya Anggaran Pengisian (Gabah) LPM

f.   Terimplementasikannya   Buku     Panduan     dan   Aplikasi   LPM

Pada    Internal      ( Analis   Pangan   dan   pengawas   Pangan )

dan Eksternal ( Pengelola / Kelompok LPM )

g.  Terlaksananya     Monitoring     dan   Evaluasi,   pembinaann   dan

pengawasan perkembangan LPM.

# Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam aksi perubahan ini difokuskan pada optimalisasi melalui Pembuatan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ( LPM ) dan pendataan berdasarkan Pembuatan Aplikasi LPM yang terintegrasi kedalam Aplikasi Sistem Informasi Data Pangan ( SIDAPANG ) untuk meningkatkan kolaborasi setiap lini dan melakukan akselerasi internal dan eksternal dalam proses bisnis, pembinaan dan  pengawasan dengan target meningkatkan qualitas dan kuantitas cadangan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Subang

BAB II

# DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN

# Roadmap (Milestone) Aksi Perubahan

## Kegiatan

Dalam mencapai aksi perubahan action leader melaksanakan pentahapan/milestone rencana aksi perubahan yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu berdasarkan konsep manajerial POAC yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) dan Controlling (evaluasi) serta tahap jangka menengah dan panjang.

  - Tahap Perencanaan (Planning)

        - Melaporkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan  Kab. Subang  selaku sponsor / mentor tentang hasil seminar rancangan aksi perubahan dan rencana pelaksanaan Aksi Perubanhan  (offcampus) selama 60 hari

        - Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal terkait Aksi Perubahan

        - Mengumpulkan data pendukung pembuatan rencana aksi perubahan.

  - Tahap Pengorganisasian (Organizing)

- Membuat surat undangan rapat tim efektif

- Melakukan rapat dengan tim efektif terkait pelaksanaan aksi perubahan dan pembagian tugas.

- Membuat surat Keputusan tentang pembentukan tim efektif

- Melakukan koordinasi dengan tim efektif terkait rencana pembuatan Buku Panduan dan Aplikasi LPM

- Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal terkait aksi perubahan pembuatan Buku Panduan dan Aplikasi LPM

c.   Tahap Kegiatan ( Aktivity )

Dalam  tahap kegiatan akan dilakukan beberapa kegiatan

diantaranya adalah :

- Membuat konsep awal Draft Buku Panduan Tata Kelola Pengembangan LPM dalam Upaya Meningkatkan Cadangan dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang  bersama dengan BUlLOG dan BPS dan Tim Efektif

- Membuat  konsep  awal  Draft   fitur - fitur  Aplikasi  Lumbung

Pangan  Masyarakat   Dinas   Komunikasi   dan   Informatika

Kabupaten Subang dan Tim Efektif dan Tim Efektif

3).   Membuat  Draft Surat Keputusaan

4).   Membuat usulan Anggaran pengisian ( Gabah )LPM

d.   Tahap Pelaksanaan (Actuating)

- Membuat Buku Panduan Tata kelola Pengembangan Lumbung Pangan masyarakat

- Pembuatan Aplikasi LPM Terintegrasi pada Aplikasi Sistem Informasi Data Pangan ( SIDAPANG )

- Pengesahan Penggunaan Buku Panduan Tata kelola Pengembangan LPM

- Pemgesahan Penggunaan Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat

- Pengesahan Surat – surat Keputusan

6).   Sosialisasi    Buku  Panduan   dan     Aplikasi   LPM         pada

Internal      ( Analis  Pangan  dan  pengawas  Pangan )    dan

Eksternal  ( Pengelola / Kelompok LPM )

7).  Menginflementasikan     Buku     Panduan     dan     Aplikasi

LPM  Pada    Internal      ( Analis   Pangan   dan   pengawas

Pangan )  dan Eksternal ( Pengelola / Kelompok LPM )

e.  Tahap Monitoring dan Evaluasi (Controlling)

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi inflementasi Buku Panduan ke Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat

- Evaluasi Inplementasi  Aplikasi LPM

- Memperbaiki dan menyelesaikan hasil Monev

- Menyusun laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh mentor dan coah.

f.  Tahap Pasca pelatihan

- Penerapan Buku Panduan  terus dikembangkan secara berkelanjutan

2). Maintenance dan update Aplikasi  Buku Panduan dan Aplikasi

LPM secara berkelanjutan\

## Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pada aksi perubahan ini dimulai dari tanggal 5 September 2023 sampai dengan 3 November 2023 yang dilaksanakan merupakan tahapan aksi perubahan jangka pendek yaitu tahapan kegiatan aksi perubahan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Dalam pencapaian kinerja aksi perubahan ini tidak terlepas dari output dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan serta tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan agar pelaksanaan aksi perubahan dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur

Tabel 3 Waktu Pelaksanaan Aksi Perubahan

| NO. | PENTAHAPAN | MINGGU KE- |  |  |  |  |  |  |  |  | PASCA PELATIHAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Perencanaan (Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengorganisasian (Organizing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kegiatan (Aktivity) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelaksanaan (Actuating) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Monev (Controlling) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jangka Menengah dan Panjang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tahapan Aksi Perubahan

Rencana Aksi Perubahan ini terdiri dari kegiatan, waktu dan masing-masing tahapan kegiatan (milestone), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 Tahapan Pelaksanaan (millestones)

| NO. | KEGIATAN | WAKTU | OUTFUT |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | TAHAP OFF CAMPUS 60 HARI | 60 hari |  |
| A. | Perencanaan (Planning) | Minggu ke-1 5-9 Sept 2023 |  |
|  | 1. Melaporkan Hasil Pelaksanaan On Campus PKA kepada Kepala Dinas sebagai Mentor untuk menyampaikan konsep aksi perubahan 2. Permohonan surat dukungan Aksi Perubahann kepada mentor | 5 Sept 2023 | - Surat Pernyataan Dukungan - Dokumentasi |
|  | Membentuk dan menyusun Tim Efektif Aksi Perubahan | 6 Sept 2023 | 1. Konsep Nama Tim Efektif 2. Dokumentasi . |
|  | Pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan | 7-8 Sept 2023 | 1. SK. Tim Efektif 2. Dokumentasi |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu I | 9 Sept 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
| B. | Pengorganisasian ( Organizing ) | Minggu ke-2 11-16 Sept 023 |  |
|  | Membuat surat undangan rapat tim efektif | 11 Sept 2023 | Surat undangan |
|  | Melakukan rapat dengan tim efektif terkait Dukungan stakeholder Eksternal dalam aksi perubahan | 12 Sept 2023 | - Notulen - Daftar hadir - Dokumentasi |
|  | Permohonan dukungan dengan Stakeholder Ekternal yang terkait Aksi Perubahan | 12 – 15 Sept 2023 | 1.Surat Dukungan 2. Dokumentasi |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 2 | 16 Sept 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
| C. | Kegiatan ( Activity ) | Minggu ke-3 18 - 23 Sept 2023 |  |
| 1. | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Usulan Anggaran pengisiian gabah LPM Untuk Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang | 18 Sept 2023 | 1. Notulen 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi |
| 2. | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Usulan Anggaran Untuk Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang | 19 – 22 Sept 2023 | Usulan Pengisian LPMPengadaan Gabah Dokumentasi |
| 3. | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 3 | 23 Sept 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
|  |  | Minggu ke-4 25 – 30 Sept 2023 |  |
| 1 | 1. Membuat Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 2. Koordinasi dengan BKAD, BP4D , ADBANG 3. Menginfut RKA ke dalam SIPD ( Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) | 25 – 29 Sept 2023 | Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran untuk 4 LPM Yaitu : 1. Pusaka Tani 2. Subur Jaya 3. Tani Makmur 4. Sri Jaya |
| 2 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 4 | 30 Sept 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
|  |  | Minggu ke-5 02 – 07 Sept 2023 |  |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Pembuatan Rancangan Alpikasi LPM Terintegrasi kedalam Sistem Informasi Data Pangan(SIDAPANG) | 02 Okt 2023 | 1. Notulen 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi |
| 2 | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Pembuatan Alpikasi LPM Terintegrasi kedalam Sistem Informasi Data Pangan(SIDAPANG) | 03 – 06 Okt 2023 | 1.Terbuatnya Rancangan Aplikasi LPM 2.Dokumentasi |
| 3 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 5 | 07 Okt 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
|  |  | Minggu ke-6 09 – 14 Okt 2023 |  |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Pembuatan Rancangan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 09 Okt 2023 | 1. Notulen 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi |
| 2 | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Pembuatan Rancangan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 10 – 13 Okt 2023 | 1.Terbuatnya Rancangan Buku Panduan LPM. 2.Dokumentasi. |
| 3 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 6 | 14 Okt 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
| D. | Pelaksanaan ( Actuating ) | Minggu ke-7 16 – 21 Okt 2023 |  |
| 1 | 1. Pembuatan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 2. Pembuatan Aplikasi LPM Terintegrasi pada Aplikasi SIDAPANG | 16 - 19 Okt 2023 | Terwujudnya Buku Panduan Lumbung Pangan Masyarakat dan Aplikasi LPM terintegrasi ke dalam SIDAPANG - Dokumentasi |
| 2 | Pengesahan Penggunaan Buku Panduan dan Aplikasi LPM terintegrasi pada Sidapang Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang | 17 Okt 2023 | Tersyahkannya Buku Panduan dan Aplikasi LPM terintegrasi pada SIDAPANG - Dokumentasi |
| 3 | Sosialisasi Penggunaan Buku Panduan dan Aplikasi LPM Sidapang pada stakeholder Internal | 20 Okt 2023 | Acuan untuk Pembinaan dan Pengawasan - Dokumentasi |
| 4 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 7 | 21 Okt 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
|  |  | Minggu ke-8 23-28 okt 2023 |  |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang | 23 Okt 2023 | 1. Notulen 2. Daftar hadir 3. Dokumentasi |
| 2 | Membuat Surat Undangan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang | 24 Okt 2023 | Surat Undangan Jumlah peserta - Dokumentasi |
| 3 | Menghadiri talk show di Radio Benpas Subang tema peran serta Lumbung Pangan Masarakat dalam penguatan cadangan dan ketersediaan pangan di kabupaten Subang | 25 Okt 2023 | - Informasi ke masyarakat kabupaten Subang - Dokumentasi |
| 4 | Pelaksanaan Bimtek buku Panduan Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang pada kelompok LPM | 26 Okt 2023 | - Pengetahuan Tata kelolala LPM - Dokumentasi |
| 5 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 8 | 28 Okt 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
| E. | Monitoring dan Evaluasi | Minggu ke- 9 30 - 4 okt 2023 |  |
|  | Monitoringdan Evaluasi Implementasi secara internal maupun Ekternal keseluruhan Buku Panduan dan Aplikasi Lumbung pangan Masyarakat . | 30 Okt 2023 | - Instrument Evaluasi - Dokumentasi |
|  | Menyusun laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh mentor dan coach. | 01 – 03 okt 2023 | - Surat Persetujuan - Dokumentasi, |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 9 | 04 Okt 2023 | 1. Laporan 2. Dokumentasi |
| F | JANGKA WAKTU PASCA PELATIHAN |  |  |
| - 1. | Terlaksananya sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha | Dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah selesainya diklat (Bulan November 2023 hingga Bulan Mei 2024) | Lembar monitoring berkala |
| - 2. | Terlaksananya regulasi pengawasan secara berkelanjutan | Dilaksanakan 1 tahun setelah selesainya diklat (mulai Bulan Juni 2025) | Updating regulasi sesuai aturan yang diatasnya |

# Stakeholder Aksi Perubahan

## Identifikasi Stakeholder

Stakeholder didefinisikan sebagai “perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah Tim”.

Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut:

  - Stakeholder utama/kunci

Stakeholder utama/kunci adalah stakeholder yang memiliki pengaruh positif/negatif terhadap kegiatan Satker dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut.

  - Stakeholder primer

Stakeholder primer adalah stakeholder yang langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif.

  - Stakeholder sekunder

Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi public tertentu. Pengaruh di sini dapat bersifat positif maupun negatif.

Dalam menempatkan masing-masing stakeholder ke dalam salah satu kuadran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ciriciri keempat kelompok stakeholders sebagai berikut:

- Promoters     memiliki     kepentingan   dan   pengaruh   besar

terhadap   program dan     untuk membantu      membuatnya

berhasil  (atau menggagalkannya);

- Defenders     memiliki     kepentingan      pribadi    dan    dapat

Menyuarakan     dukungannya       dalam   komunitas,   tetapi

kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan;

- Latents tidak memiliki  kepentingan  khusus  maupun  terlibat

Dalam   kegiatan,   tetapi   memiliki     kekuatan   besar  untuk

mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik;

- Apathetics  kurang  memiliki  kepentingan  maupun  kekuatan,

bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

Dalam konteks membangun Tim yang efektif, upaya mempengaruhi Stakeholder perlu diawali dengan pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Stakeholder atau pemangku kepentingan yang bekaitan dengan Aksi Perubahan ini diidentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu internal dan eksternal.

Peran   stakeholder   internal  dan   stakeholder   eksternal

dalam aksi perubahan adalah sebagai berikut:

- Stakeholder internal

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan  sebagai promoter memiliki kepentingan besar tetapi Pengaruh besar

- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan  sebagai defender memiliki kepentingan besar tetapi Pengaruh kecil

- Para Kabid Dinas Ketahan Pangan  sebagai defender memiliki kepentingan besar tetapi pengaruh kecil

- Para pejabat fungsional (Analis Pangan ) Dinas Ketahanan Pangan sebagai defender memiliki kepentingan besar tetapi pengaruh rendah

- Staf teknis fungsional (Pengawas Pangan ) sebagai defender memiliki kepentingan besar tetapi pengaruh kecil

6)  Staf Perencanaan Dinas KetahananPangan sebagaidefender

memiliki kepentingan besar tetapi pengaruh kecil

7)  Tenaga Sukarelawan   Dinas   Ketahanan   Pangan   sebagai

apathetics memiliki kepentingan kecil dan pengaruh kecil

- Stakeholder eksternal

- BP4D sebagai latent memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- BKAD sebagai latent memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- Diskominfo sebagai latent memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- Dinas Pertanian  sebagai latent memiliki memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- DKUPP sebagai latent memiliki memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- BULOG sebagai latent memiliki memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- BPS sebagai latent memiliki memiliki kepentingan kecil tetapi pengaruh besar

- Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagai apathetics memiliki kepentingan rendah dan kekuatan rendah

- Pelaku usaha/masyarakat sebagai apathetics memiliki kepentingan rendah dan kekuatan rendah

Tabel 5 Identifikasi Stakeholder

| No. | Nama/Jabatan OPD | Pengaruh (Influence) | Kepentingan (Interest) | Jenis Dukungan | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1. | Kepala DKP | +++++ | ++++ | Promoter | 9 |
| 2. | Sekdis DKP | +++ | ++++ | Defender | 7 |
| 3. | Kabid DKP | +++ | ++++ | Defender | 7 |
| 4. | JF.Analis Pangan | ++ | ++++ | Defender | 6 |
| 5. | Pengawas Pangan | + | ++++ | Defender | 5 |
| 6. | Staf perencanaan | + | ++++ | Defender | 5 |
| 7. | Tenaga Sukarelawan | + | + | Apathetic | 2 |
| - EKSTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1. | BP4D | ++++ | +++ | Latent | 7 |
| 2. | Diskominfo | ++++ | +++ | Latent | 7l |
| 3. | BKAD | ++++ | +++ | Latent | 7 |
| 4. | Dinas Pertanian | ++++ | +++ | Latent | 7 |
| 5. | DKUPP | +++ | +++ | Latent | 6 |
| 6. | BULOG | +++ | +++ | Latent | 6 |
| 7. | BPS | +++ | ++ | Latent | 5 |
| 8. | Kelompok LPM | + | + | Apathetic | 2 |
| 6. | Pelaku Usaha/ Masyarakat | + | + | Apathetic | 2 |

## Peta Jejaring (Diagram Net Map)

Dalam merencanakan suatu aksi perubahan, perlu mengenal terlebih dahulu siapa saja stakeholder yang berkepentingan terhadap perubahan itu. Oleh karena itu perlu dibuat suatu peta jaringan atau net map yang bertujuan memetakan stakeholder yang terkait dengan perubahan tersebut. Apabila dipetakan  dalam  net  map,  maka  Stakeholder  yang  terlibat dalam aksi perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4 Net Map Stakeholder

Kepala Dinas Ketahanan pangan

Internal

Eksternal

BP4D

- Sekretaris DKP

2. Para Kabid DKP

DISKOMINFO

BKAD

3. Para Jafung DKP

Action

Leader

DINAS PERTANIAN

DKUPP

Tim Efektif

- Staf Teknis

- Staf  Perencanaan

BULOG

BPS

KELOMPOK LPM

PELAKU  USAHA ATAU MASYARAKAT

Keterangan:

|  | : | Koordinasi |
| --- | --- | --- |
|  | : | Intruksi |
| Gambar 5. Net Map Stakeholder aksi perubahan ACTION LEADER MENTOR Kepala dinas DKP Kepala Dinas DKP STAKEHOLDER INTERNAL - SEKRETARIS DKP - PARA KABID DKP - PARA JF.ANALIS PANGAN 4, STAF Teknis / Pengawas pangan 5. STAFT ERENCANAAN STAKEHOLDER EKSTERNAL - BP4D - DISKIMINFO - BKAD - DINAS PERTANIAN - DKUPP - BULOG - BPS - KELOMPKOK LPM - PELAKU USAHA/MASYARAKAT |  |  |

Keterangan Panah :

Perintah

Laporan dan Konsultansi

Kordinasi

Penjelasan :

- Action leader melakukan laporan dan konsultasi serta koordinasi terhadap mentor tentang kegiatan aksi perubahan yang akan dilaksanakan meliputi rencana aksi perubahan, pembentukan tim efektif, keterlibatan stakeholder internal dan eksternal, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan aksi perubahan.

- Sponsor mengeluarkan Surat perintah/Surat Keputusan tentang pembentukan tim efektif untuk bersama-sama dengan action leader melaksanakan kegiatan aksi perubahan yang telah dilaksanakan.

- Action Leader melakukan sosialisasi dengan Stakeholder Eksternal tentang pelaksanaan aksi perubahan.

- Action Leader berkoordinasi dengan Stakeholder Internal tentang pelaksanaan aksi perubahan.

- Action Leader berkoordinasi dengan tim Efektif serta membuat persiapan pembuatan SOP dan perjanjian kerjasama.

- Action Leader melaksanakan sosialisasi hasil aksi perubahan kepada stakeholder internal dan eksternal tentang kegiatan pembuatan SOP dan perjanjian kerjasama.

- Action leader mengimplementasikan aksi perubahan kepada stakeholder internal dan eksternal.

- Action Leader melakukan laporan dan berkoordinasi dengan coach mengenai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan.

## Kuadran Stakeholder

Menjelaskan keterlibatan stakeholder internal maupun

eksternal dalam aksi perubahan, mana yang tergolong promoter,

defender, latent dan apathetic.

Gambar 6 Kuadran Stakeholder

INFLUENCE

PROMOTER

Kepala

Dinas Ketahanan Pangan

LATENS

- BP4D

- Diskominfo

- BKAD

- DINAS PERTANIAN

- DKUPP

- BULOG

- BPS

INTEREST

APATHETIC

- Kelompok LPM

- Tenaga Sukarelawan Dinas Ketahanan Pangan

DEFENDERS

- Sekretaris  DKP

- Para Kabid  DKP

- Para JF.Analis Pangan DKP

- Staf Teknis/Pengawas Pangan

- Staf Perencanaan i

Keterangan :

Promoters : 	Stakeholders pada kuadran ini merupakan stakeholders yang mempunyai kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga pengaruh/kekuatan yang tinggi untuk membantu membuat aksi perubahan tersebut berhasil. Metode komunikasi yang dilakukan pada kelompok ini lebih banyak dilakukan secara langsung face to face, selalu mendengarkan mereka dan menjalin komunikasi dengan baik serta menjaga agar mereka tetap mengikuti perkembangan issue aksi perubahan.

Defenders : 	Stakeholders pada kuadran ini adalah stakeholders yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan tersebut berjalan, akan tetapi pengaruh/kekuatannya kecil untuk mempengaruhi aksi perubahan. Metode komunikasi yang dilakukan adalah dengan merencanakan apa yang akan dikomunikasikan dan melaksanakan rapat kecil terkait peran apa yang diharapkan dari mereka.

Latents :  	Stakeholders pada kuadran ini merupakan stakeholders yang tidak mempunyai kepentingan khusus dalam aksi perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan jika mereka tertarik pada aksi perubahan tersebut. Metode komunikasi yang dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam memperoleh masukan tentang aksi perubahan, serta memastikan dukungan dari mereka.

Apathetics : 	Stakeholders pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung aksi perubahannya sangat      rendah.

# C. Strategi Komunikasi

Terdapat beberapa teknik  yang  dapat  digunakan  dalam  strategi

komunikasi, diantaranya :

1.  Redundancy (Repetition).

Teknik redundancy   atau   repetition    adalah    cara   mempengaruhi

khalayak     dengan    jalan    mengulang  -  ulang      pesan    kepada

Stakeholder.

2.   Canalizing.

Teknik  canalizing    adalah    memahami    dan     meneliti    pengaruh

Kelompok   terhadap   individu atau Stakeholder.   Informatif.   Teknik

informatif  adalah suatu  bentuk isi pesan,                   yangbertujuanmempengaruhi Stakeholder  dengan  jalan  memberikan penerangan.  Penerangan  berarti    menyampaikan   sesuatu  apa  adanya, apa sesungguhnya, di atas fakta dan data yang benar   serta pendapat yang benar pula.

3.  Persuasif.

Teknik persuasif   adalah   mempengaruhi   dengan  jalan  membujuk

.  Dalam  hal ini   Stakeholder   digugah baik   pikirannya,   maupun dan

terutama perasaannya.

4.  Edukatif.

Teknik  edukatif    merupakan    salah  s  atu    usaha  mempengaruhi

Stakeholder  dari  suatu  pernyataan  umum  yang  dilontarkan,  dapat

diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat- pendapat,

fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman.

5.  Koersif.

Teknik  koersif   adalah    mempengaruhi   Stakeholder   dengan  jalan

memaksa. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk

peraturan- peraturan, perintah-perintah.

Metode   komunikasi   yang   digunakan   dalam   memperlancar

terwujudnya  upaya rencana aksi perubahan ini diaplikasikan baik secara

komunikatif, persuasif, maupun instruktif. Penjelasan metode komunikasi

sebagai berikut:

- Komunikatif yaitu Action Leader melakukan koordinasi dan konsultasi

dengan mentor secara terus  menerus  selaku   mentor   dalam  aksi

perubahan yang sedang dilakukan;

- Persuasif yaitu Action Leader  memberikan  alasan  atau  pengertian

akan tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan ini bagi Subsatker serta

mengajak para rekan kerja team efektif untuk ikut  menyusun  jadwal

pelaksanaan aksi perubahan sehingga  dapat  dilaksanakan  dengan

maksimal sesuai dengan perencanaan yang disepakati bersama;

3.   Intruktif yaitu Action Leader memberikan  arahan  atau  perintah  agar

para pelaksanaan/tim efektif melaksanakan tugas atau pekerjaan

dalam aksi perubahan.

BAB III

# PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

# Pemanfaatan Sumber Daya

- Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Dalam  Aksi  Perubahan  Sumber Daya Manusia  yang  digunakan  dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Subang KP selaku Mentor dan Sponsordalam rangka upaya implementasi aksi perubahan Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan adanya surat dukungan.

- Koordinasi dengan Coach

Konsultasi dan pengarahan dari coach sangat membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan. Masukan yang diberikan dalam hal penyusunan di setiap tahap rancangan dan laporan akhir aksi perubahan serta melakukan monitoring pada peserta diklat dalam area aksi perubahan yang dilakukan selama off campuss. Konsultasi dan arahan dilaksanakan dengan komunikasi lewat WA group bimbingan Coach.

- Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Eksternal

Koordinasi dengan stakeholder baik internal maupun eksternal dalam rangka upaya implementasi aksi perubahan di Dinas Ketahanan Pangan  Kab. Subang berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan adanya Surat dukungan.

- Stakeholder internal

- Kepala Dinas Ketahanan Pangan mendukung Actiosn Leader dalam Aksi Perubahan

- Sekretaris Dinas,para kabid,JF. Staft Teknis,perencanaan dan Tim efektif mendukung Action Leader dalam Aksi Perubahan

- Stakeholder eksternal

          - BP4D mendukung Action Leader dalam Aksi Perubahan

          - Diskominfo mendukung Action Leader dalam Aksi Perubahan

          - Dinas  Pertanian   mendukung   Action  Leader dalam Aksi

Perubahan

d)  DKUPP,BULOG,BPS,Kelompok LPM,Pelaku Usaha

mendukung Action Leader dalam Aksi Perubahan

DKUPP

BULOG

BPS

- Koordinasi dengan Tim Efektif

Tim efektif terdiri dari staf teknis dan staf administrasi, sangat membantu dalam pelaksanaan aksi perubahan karena merupakan tim pendukung akis perubahan yang dilakukan.

- Pengorganisasian Sumber Daya Manusia

Bagan struktur tata laksana aksi perubahan beserta penjelasan mengenai peran dan tugas organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 7 Mobilisasi Sumber daya Manusia

Mentor

Rd.Maman Firmansyah, S.Sos.,MSi

Inspektur I Inspektur Inspektorat Daerah

Inspektur Inspektorat Daerah

Inspektur Inspektorat Daerah

Mentor

Drs. R. Memet Hikmat, M.W, CGCAE

Action Leader

Agus Gunawan,SE.,MM

Coach

AKPB Kusbianto,S.Pd.MH

Tim Efektif

Dimana tugas dan fungsi setiap unit dalam tata kelola rencana aksi perubahan ini adalah sebagai berikut:

- Mentor, berfungsi:

          - Memberikan otorisasi kepada peserta untuk menyusun rencana aksi perubahan;

          - Mempelajari dan mendalami rencana aksi perubahan peserta diklat;

          - Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan peserta diklat;

          - Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi;

          - Menjadi sumber inspirasi bagi peserta diklat dalam membantu rencana aksi perubahan;

          - Memonitor progress pelaksanaan tahap off campus;

          - Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tahap off campus;

          - Menyetujui rencana aksi perubahan;

          - Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasar sikap profesionalisme;

          - Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan aksi perubahan;

          - Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan;

          - Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;

          - Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat.

- Action Leader, berfungsi:

- Mempersiapkan (dokumen, instrumen, waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum bertemu mentor dan coach;

- Berprakarsa melakukan diskusi secara aktif dengan mentor dan coach serta mengikuti arahan dan masukan mereka;

- Menggalang kerja sama dan kesepakatan dengan stakeholder terkait baik eksternal maupun internal.

- Coach/pembimbing, berfungsi:

- Melakukan diskusi dan memberikan masukan dalam menyusun laporan hasil aksi perubahan;

- Memonitor kegiatan peserta selama tahap off campus dan tahap laboratorium kepemimpinan;

- Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach;

- Tim efektif, berperan dalam:

- Memberikan dukungan pada tahap perencanaan;

- Memberikan dukungan pada tahap pengorganisasian;

- Memberikan dukungan pada tahap pelaksanaan;

- Memberikan dukungan pada tahap monitoring;

- Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi.

2.   Pengelolaan Anggaran

Dalam kegiatan Aksi Perubahan ini menggunakan anggaran swadaya peserta, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.

Rincian Anggaran Rancangan Aksi Perubahan

| No. | Rincian | Anggaran | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biaya konsumsi rapat tim efektif | 14 org x 4 giat | Rp. 1.500.000,- |
| 2 | Konsumsi pembuatan Aplikasi LPM | 3 org x 1 giat | Rp. 300.000,- |
| 3 | Pencetakan buku Panduan | 50 eks | Rp. 1. 500.000,- |
| 4 | Biaya ATK dan bahan komputer | 1 giat | Rp. 500.000,- |
|  | JUMLAH |  | Rp. 3.800.000,- |

3.   Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mensukseskan kegiatan Aksi Perubahan ini diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 7

Jenis Peralatan

| No. | Jenis Peralatan | Wajib |
| --- | --- | --- |
| 1 | Document Camera | √ |
| 2 | Audio System Wifi | √ |
| 3 | PC, tablet, laptop, UPS | √ |
| 4 | Meja kursi | √ |

## 4.   Strategi Mengatasi Masalah

Permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Manajemen Resiko

| NO | POTENSI MASALAH | RESIKO YG TERJADI | STRATEGI MENGATASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Action Leader dibebani tugas sehari-hari sehingga kesulitan membagi waktu antara pelaksanaan aksi perubahan dengan tugas pokok sehari- hari | Proses pelaksanaan aksi perubahan kurang maksimal karena rutinitas pekerjaan sehari-hari | Mengoptimalkan SDM yang ada dengan membagi tugas yang jelas dengan aksi perubahan |
|  | Tim efektif kurang pro-aktif dalam pelaksanaan aksi perubahan karena disibukkan dengan tugas pokok di organisasi | Kegiatan tahapan aksi perubahan akan terhambat dan tertunda | Mengadakan pertemuan rutin dengan tim efektif untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya aksi perubahan bagi instansi dan personel dalam bertugas |
|  | Kegiatan aksi perubahan tidak didukung oleh anggaran dinas | Aksi perubahan menjadi kurang optimal | Menggunakan dana swadaya action leader |

# Stakeholder

## Dukungan Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

Untuk melangkah lebih jauh dalam melaksanakan aksi perubahan, maka perlu dilakukan identifikasi stakeholder mana yang akan mendukung, stakeholder yang netral dan stakeholder yang menentang rencana aksi perubahan serta untuk mengetahui stakeholder mana saja yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap rencana aksi perubahan ini.

Setelah dilakukan aksi perubahan, didapatkan bahwa semua stakeholder baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, sama-sama mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh action leader.

- Internal

Stakeholder internal yang dimaksud berasal dari beberapa unsur di lingkup Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Subang. Dukungan stakeholder internal dalam bentuk pernyataan dukungan dan kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam implementasi Aksi Perubahan.

Terdapat 6 unsur stakeholder internal yang mendukung pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini secara langsung, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan , Sekretaris, Para Kabid DKP, Para JF.Analis Pangan , Staf Teknis ( Pengawas Pangan ), dan Staf Perencanaan .

Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder internal, dilakukan melalui metode tatap muka langsung.

- Eksternal

Stakeholder eksternal juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi aksi perubahan. Bentuk dukungan dituangkan dalam pernyataan dukungan dan kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal.

Koordinasi stakeholder eksternal dilakukan kepada BP4D Diskominfo, BKAD, Dinas Pertanian, DKUPP, BULOG, BPS, Pelaku Usaha/ Masyarakat, dan Kelompok LPM.

Tabel 9 Stakeholder

| No. | Nama/Jabatan OPD | Pengaruh (Influence) | Kepentingan (Interest) | Jenis Dukungan | Strategi Komunikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1. | Kepala Dinas DKP | +++++ | ++++ | Promoter | Canalizing |
| 2. | Sekdis DKP | +++ | ++++ | Defender | Informatif |
| 3. | Para Kabid DKP | +++ | ++++ | Defender | Informatif |
| 4. | Para Jafung | ++ | ++++ | Defender | Persuasif |
| 5. | Staf Teknis | + | ++++ | Defender | Persuasif |
| 6. | Staf Perencanaan | + | ++++ | Defender | Persuasif |
| 7. | Tenaga Sukwan | + | + | Apathetic | Canalizing |
| - EKSTERNAL |  |  |  |  |  |
| 1. | BP4D | ++++ | +++ | Latent | Canalizing |
| 2. | Diskominfo | ++++ | +++ | Latent | Canalizing |
| 3. | BKAD | ++++ | +++ | Latent | Canalizing |
| 4. | Dinas Pertanian | ++++ | +++ | Latent | Canalizing |
| 5. | BULOG | ++++ | ++ | Latent | Canalizing |
| 6. | BPS | ++++ | ++ | Latent | Canalizing |
| 7. | Pelaku Usaha/ Masyarakat | + | ++ | Apathetic | Canalizing |
| 8 | Kelompok LPM | + | ++ | Apathetic | Canalizing |

- Strategi Komunikasi

- Informatif

Strategi komunikasi untuk membuat orang lain mengerti dan tahu tentang pesan yang akan disampaikan.

- Canalizing

Action leader mendeskripsikan atau menjelasan tentang inovasi, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat adanya inovasi sehingga secara perlahan-lahan dapat merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang dikehendaki.

- Persuasif

Bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.

## Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

Kuadran stakeholder adalah kuadran yang menggambarkan ketertarikan dan pengaruh baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, terdapat pergeseran setelah aksi perubahan dalam kuadran stakeholder.

Pada gambar di bawah menunjukkan adanya perubahan Kuadran Stakeholder sebelum dan sesudah Aksi Perubahan, yaitu :

- BP4D dan  BKAD, yang sebelum adanya aksi perubahan berada pada kuadran latents yaitu mempunyai pengaruh yang tinggi tetapi memiliki ketertarikan/peran yang rendah, namun setelah adanya aksi perubahan berubah menjadi promoters yaitu memiliki pengaruh yang tinggi dan ketertarikan/peran yang tinggi, hal ini disebabkan oleh persepsi Pengembangan LPM dalam Meningkatkan Cadangan dan ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang

Gambar 8 Kuadran Stakeholder Setelah Aksi Perubahan

INFLUENCE

LATENS

PROMOTER

- Kepala Dinas DKP

- Kepala BP4D

- Kepala BKAD

4.   Diskominfo

5    Dinas Pertanian

6.   DKUPP

7.   BULOG

8 .  BPS

INTEREST

DEFENDERS

- Sekdis LH

- Para Kabid DLH

- Para Jafung DLH

- Staf Teknis

- Staf Perencanaan

- Pelaku usaha/ Masy.

- Kelompok Lumbung

APATHETIC

- Pelaku Usaha/ Masyarakat, yang sebelum adanya aksi perubahan berada pada kuadran aphatetic yaitu mempunyai pengaruh rendah ketertarikan rendah, namun setelah adanya aksi perubahan berubah menjadi defenders yaitu memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki ketertarikan/peran yang tinggi terhadap implementasi hasil aksi perubahan.

# Capaian Aksi Perubahan

## Kesesuaian Antara Milestone dengan Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi aksi perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam tahapan milestone jangka pendek selama 60 (enam puluh) hari, sebagian besar tahapan kegiatan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam kegiatan tahapan selama off Campus sesuai terlaksana dan tercapai 100 %

Hasil capaian kegiatan Implementasi Aksi Perubahan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 10 Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi

| NO. | KEGIATAN |  | WAKTU |  | KET. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | TAHAP OFF CAMPUS 60 HARI |  | RENCANA | REALISASI |  |
| Perencanaan (Planning) |  |  |  |  |  |
|  | - Melaporkan Hasil Pelaksanaan On Campus PKA kepada Kepala Dinas sebagai Mentor untuk menyampaikan konsep aksi perubahan - Permohonan surat dukungan Aksi Perubahann kepada mentor |  | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Membentuk dan menyusun Tim Efektif Aksi Perubahan |  | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan |  | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu I |  | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Minggu ke-1 5-9 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| B. | Pengorganisasian ( Organizing ) |  |  |  |  |
|  | Membuat surat undangan rapat tim efektif |  | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Melakukan rapat dengan tim efektif terkait Dukungan stakeholder Eksternal dalam aksi perubahan |  | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Permohonan dukungan dengan Stakeholder Ekternal yang terkait Aksi Perubahan |  | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 2 |  | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Minggu ke-2 9 -16 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| C. | Kegiatan ( Activity ) |  |  |  |  |
| 1. | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Usulan Anggaran pengisiian gabah LPM Untuk Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang |  | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 2. | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Usulan Anggaran Untuk Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang |  | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 3. | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 3 |  | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Minggu ke-3 16 -23 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 1 | 1. Membuat Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 2. Koordinasi dengan BKAD, BP4D , ADBANG 3. Menginfut RKA ke dalam SIPD ( Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) |  | Minggu ke-4 25 -30 sept 2023 | Minggu ke-4 25 -30 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 2 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 4 |  | Minggu ke-4 25 -30 sept 2023 | Minggu ke-4 25 -30 sept 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Pembuatan Rancangan Alpikasi LPM Terintegrasi kedalam Sistem Informasi Data Pangan(SIDAPANG) |  | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 2 | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Pembuatan Alpikasi LPM Terintegrasi kedalam Sistem Informasi Data Pangan(SIDAPANG) |  | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 3 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 5 |  | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Minggu ke-5 2-7 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Pembuatan Rancangan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat |  | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 2 | Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan Ekternal terkait Pembuatan Rancangan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat |  | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| 3 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 6 |  | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Minggu ke-6 9-14 Okt 2023 | Terlaksana dan Tercapai 100% |
| D. | Pelaksanaan ( Actuating ) |  |  |  |  |
| 1 | 1. Pembuatan Buku Panduan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 2. Pembuatan Aplikasi LPM Terintegrasi pada Aplikasi SIDAPANG |  | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 2 | Pengesahan Penggunaan Buku Panduan dan Aplikasi LPM terintegrasi pada Sidapang Oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang |  | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 3 | Sosialisasi Penggunaan Buku Panduan dan Aplikasi LPM Sidapang pada stakeholder Internal |  | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 4 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 7 |  | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Minggu ke-7 16–21 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 1 | Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang |  | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 2 | Membuat Surat Undangan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang |  | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 3 | Menghadiri talk show di Radio Benpas Subang tema peran serta Lumbung Pangan Masarakat dalam penguatan cadangan dan ketersediaan pangan di kabupaten Subang |  | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 4 | Pelaksanaan Bimtek buku Panduan Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang pada kelompok LPM |  | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| 5 | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 8 |  | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Minggu ke-8 23–28 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| E. | Monitoring dan Evaluasi |  | Minggu ke- 9 30 - 4 okt 2023 |  |  |
|  | Monitoringdan Evaluasi Implementasi secara internal maupun Ekternal keseluruhan Buku Panduan dan Aplikasi Lumbung pangan Masyarakat . |  | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
|  | Menyusun laporan akhir pelaksanaan aksi perubahan dan persetujuan laporan pelaksanaan aksi perubahan oleh mentor dan coach. |  | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
|  | Membuat Laporan Kegiatan Minggu 9 |  | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Minggu ke-9 30–04 okt 2023 | Terlaksana Dan tercapai 100% |
| F |  | JANGKA WAKTU PASCA PELATIHAN |  |  |  |
| - 1. | Terlaksananya sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha |  | Dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah selesainya diklat (Bulan November 2023 hingga Bulan Mei 2024) |  |  |
| - 2. | Terlaksananya regulasi pengawasan secara berkelanjutan |  | Dilaksanakan 1 tahun setelah selesainya diklat (mulai Bulan Juni 2025) |  |  |

## Pencapaian Hasil Aksi Perubahan

Hasil pelaksanaan kegiatan atau capaian aksi perubahan dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian target atau tujuan dari aksi perubahan ini terwujud. Capaian dari implementasi aksi perubahan ini merupakan capaian yang dihasilkan dari masing-masing tahapan kegiatan (milestone) dan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tahap perencanaan Aksi Perubahan dilaksanakan pada minggu ke-1 (tanggal 5 s.d. 9 September 2023) dengan uraian kegiatan terlaksana dan tercapai 100 %

sebagai berikut :

a.  Persiapan/Perencanaan (Planning)

    - Melaporkan recana aksi yang akan dilakukan kepada mentor. Action leader memberikan laporan kepada Inspektur Rd.Maman Firmansyah,S.Sos.,MSi yang bertindak sebagai Mentor, mengenai aksi perubahan yang dilakukan oleh Action Leader.

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 08.00 s/d 10.00 WIB, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Subang. Action Leader menyampaikan laporan dan berkonsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi rencana aksi perubahan, keterlibatan stakeholder internal dan stakeholder eksternal, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Dukungan Mentor terkait Rencana Aksi Perubahan.

. 2)     Melaksanakan    Rapat     Koordinasi    dengan       Stakeholder     internal

Kegiatan  ini     dilaksanakan     pada     pukul    09.00   s.d.   11.00 WIB,

bertempat  di     Ruang      Rapat      Kepala    Dinas    .  Action    Leader

menyampaikan  kepada    para   Kabid   dan  Sekretaris   terkait  rencana

aksi    perubahan

Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Internal

3)     Membentuk Dan Menyusun dan   mengkonsep   nama  dan

tugas  Tim Efektif

.

b.  Pengorganisasian (Organizing)

Tahap Pengorganisasian Aksi   Perubahan   dilaksanakan    pada minggu

ke-2  (  tanggal 11 s.d. 16 September 2023  )  dengan   uraian   kegiatan

sebagai berikut

- Pembuatan Surat Perintah Tim Efektif

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 08.00 s/d 12.00, menyampaikan laporan dan berkonsultasi dengan mentor  tentang penyusunan nama yang akan menjadi tim efektif.

Pembuatan Tim Efektif dan Disyahkannya oleh Kepala Dinas

- Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB, bertempat di Ruang Aula DKP. Action Leader menyampaikan kepada Tim Efektif terkait rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan.

- Koordinasi dan konsultasi dengan Stakeholder Ekternal Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 s/d 13.00WIB, dengan melibatkan Stake holder interna  IT di Kantor Masing-masing Inspektorat Daerah Kabupaten Subang

BP4D                                            Diskominfo

Dinas Pertanian                                                    DKUPP

BULOG                                                           BPS

Kelompok LPM

c.  Kegiatan (Activity)

Tahap Kegiatan (Activity) Aksi Perubahan dilaksanakan pada minggu

ke-3 (tanggal 18 s.d. 23 September 2023) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif terkait Usulan Anggaran pengisiian gabah LPM  Untuk Pengembangan LPM Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan ketersediaan Pangan Di Kanbupaten Subang

- Koordinasi dengan Kepala DinasKetahanan Pangan  dan Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Untuk usulan Anggaran perubahan APBD II tahun 2023

- Membuat pengajuan Usulan Anggaran Perubahan APBD II  dari Dinas   Ketahanan   Pangan   yang   ditujukan  kepada :

Tim ( TAPD )Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Subang.

4)    Membuat    Kerangka    Acuan    Kerja      (  Term  of  Reference  /  TOR)

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 s/d 13.00WIB,

5)     Membuat Rencana Kerja    Anggaran ( RKA )  bersama   dengan

BKAD,  BP4D ,  ADBANG  dilaksanakan  pada   minggu  ke-4

(tanggal 25 s.d. 30 September 2023 dengan uraian kegiatan

.

6)   Tahap Kegiatan   Pelaksanaan   (Actuating)   Aksi Perubahan  dilaksanakan

Pada   minggu  ke-5    (tanggal 02 s.d. 07 Oktober 2023)    dengan   uraian

kegiatan      Rancangan    Alpikasi       LPM     Terintegrasi      kedalam    Sistem

Informasi Data Pangan(SIDAPANG)

a)  Latar Belakang

Teknologi informasi dan internet telah mendorong adanya transformasi dan paradigma birokrasi konvensional ke birokrasi modern, jika selama ini birokrasi lebih menekankan pada standarisasi, intinitas, spesialisasi, fokus internal dan kepada kewenangan maka dengan perkembangan teknologi informasi ini birokrasi dapat mengalami transformasi menuju e-goverment dimana birokrasi /pemerintahan lebih menekankan pada membangun jaringan yang terkordinasi, kerjasama eksternal serta orientasi kepada pelayanan publik sebagai fokusnya. Dengan demikian teknologi informasi menjadi salah satu elemen utama dalam memperbaiki sistem manajerial dan pelayanan publik di pemerintah.

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama program pembangunan nasional mengingat pangan memiliki nilai strategis yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat serta merupakan aspek ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, politik dan keamanan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang sesuai dengan amanat Undang – Undang merupakan institusi penyelenggara pangan yang meliputi salah satu diantaranya adalah sistem informasi pangan. Sistem informasi pangan merupakan sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi pangan.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai penyelenggara pangan khususnya pada aspek data dan informasi Lumbung Pagan Masyarakat di tingkat kabupaten, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang memiliki beberapa permasalahan diantaranya yaitu :

(1)  Kesulitan memperoleh data LPM  Untuk Verifikasi

(2)  Data LPM  yang diperlukan masih menggunakan bersifat

manual

(3)   Belum adanya informasi LPM  yang disebarkan   secara

umum

Guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui LPM guna pemerataan akses, distribusi cadangan dan ketersediaan Pangan  berdasarkan

paparan diatas maka diperlukan ketersediaan data  dan informasi yang akurat, up to  date dan akuntabel yang terintegrasi dalam suatuSistem Informasi Data Pangan(nSIDAPANG ) dalam kerangka pelayanan publik serta dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan intervensi yang sesuai dengan kondisi yang ada.

7)    Tahap     Kegiatan       ( Activity )      Aksi      Perubahan                     Dilaksanakan

pada   minggu   ke-6   (    tanggal  09   s.d. 14       Oktober 2023)   dengan

uraian kegiatan Draft Buku Panduan Tata Kelola LPM   Dalam    Meningkatkan

Cadangan  dan  Ketersediaan  Pangan  Di  Kabupaten Subang Pangan Bersama

BULOG

# Teori dan Metoda Manajemen (Pengelolaan)

Pengelolaan  lumbung  pangan  masyarakat  berada  pada   pola pengelolaan   kelembagaan   cadangan   pangan   masyarakat,  baik dari kelompok lumbung pangan itu sendiri, peran masyarakat serta pemerintah daerah melalui instansi/unit kerja yang berwenang. Menurut R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,

Pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran- sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lebih lanjut Henry Fayol mengklasifikasikan fungsi manajemen empat, yakni:

- Perencanaan : Proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut

- Pengorganisasian : Proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.

- Pengarahan : Proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agardapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.

- Pengendalian : Proses untuk meihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya.

Dalam membentuk struktur kepengurusan atau struktur organisasi, proses pemilihan pengurus dalam pengorganisasisan lumbung pangan masyarakat desa (LPM) tidak memiliki standar atau syarat-syarat khusus, melainkan hanya sebatas kesediaan serta kepercayaan dari seluruh anggota lumbung pangan terhadap pengurus terpilih nantinya. Struktur kepengurusan lumbung pangan masyarakat desa (LPM) sebagian besar masih tergolong konvensional, dimana belum terdapat peran manajer di dalamnya, sehingga struktur kepengurusan hanya meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, seperti seksi simpan pinjam, seksi saprodi, seksi peralatan, seksi humas, maupun seksi-seksi lain yang dianggap perlu bagi kebutuhan pengelolaan lumbung pangan, juga beberapa pihak lain seperti Badan Pemeriksa serta tim teknis atau penyuluh.

Setelah kepengurusan terbentuk maka proses selanjutnya adalah pembagian kerja. Pada pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa (LPM) yang sudah dikategorikan mandiri, sistem pembagian kerja dapat dikatakan berjalan baik sesuai tanggung jawab pengurus, seperti dalam kutipan wawancara diatas. Namun dalam pengelolaan lumbung pangan yang cenderung masih merintis menuju mandiri, proses pembagian kerja masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena pengurus terpilih belum memahami betul apa saja yang menjadi tanggungjawab, wewenang dan kewajibannya. Akibatnya terjadi tumpang tindih tanggung jawab yang berdampak pada tidak sehatnya pengelolaan lumbung pangan. Selain faktor internal pengurus yang masih belum memiliki kesadaran, terdapat faktor-faktor lain yang juga menyebabkan pengelolaan lumbung pangan kurang berjalan maksimal seperti kesibukan pekerjaan lain diluar kepengurusan lumbung pangan, keahlian, tingkat pendidikan, umur, dan pengalaman. Meskipun begitu dalam beberapa hal, tingkat pendidikan tidak mutlak menjadi tolok ukur kelancaran pengelolaan lumbung pangan. Pada kenyataannya juga terdapat lumbung pangan yang sudah memiliki pengelolaan yang baik, meskipun tingkat pendidikan pengurusnya tidak tinggi.

Proses penyaringan isu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Subang sendiri dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui identifikasi dan verifikasi. Setelah isu-isu yang ada dihimpun, langkah selanjutnya dilakukan telaahan staff dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Analis Pangan Dan Pengawas Pangan   yang kemudian diteruskan kepada Bupati. Pada proses telaahan staff ini akan dilaksanakan audiensi yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak baik dari tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat (LSM),

non-government organization (NGO), maupun kalangan akademisi yakni perguruan tinggi jika setelahnya dilakukan uji publik. proses selanjutnya adalah pembahasan usulan tersebut oleh eksekutif dan legislatif daerah

8)     Tahap     Kegiatan   (Acttivity)       Aksi     Perubahan   Dilaksanakan         pada

minggu   ke-7     (    tanggal  16   s.d. 21      Oktober 2023)  dengan  uraian

kegiatan   Pembuatan   Buku   Panduan   Tata Kelola LPM Dalam Meningkatkan

Cadangan  dan  Ketersediaan   Pangan  Di   Kabupaten  Subang  dan  pembuatan

Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat sebagai berikut :

a)   Buku  Panduan  T  ata   Kelola   LPM   Dalam    Upaya   Meningkatkan

Cadangan dan Ketresediaan Pangan Di Kabupaten Subag

b)    Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat   Terintegrasi   pada   Aplikasi

Sistem Informasi Data Pangan .

Pembuatan Fitur – Fitur Aplikasi

Menu-menu yang dapat diakses  oleh  Admin  Perangkat  Daerah

antara lain :

1)   Cover

Buka     Goggle     Crome     ketik      sidapang.subang.go.id

maka  akan di dapat Tampilan seperti Gambar dibawah 1ni

Tampilan Caver Aplikasi SIDAPANG

2)    Dashboard Klik  SIDAPANG login in   maka   masukan

Email   dan   Password  dan  klik save maka akan  masuk

ke   Menu    Dashboard     seperti  gambar   dibawah  ini

maka  akan Tampil seperti Gambar dibawah  ini :

https://sidapang.subang.go.id/login

https://www.youtube.com/watch?v=CqAxIN6m8GA

d.  Pelaksanaan (Actuating)

1)  Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan

dilaksanakan    pada   minggu ke-8    (tanggal  23 s.d. 28 September

2023)   dengan   uraian     kegiatan   Rapat   Koordinasi   dengan Tim

Efektif terkait Penyelenggaraan  Bimbingan   Teknis   Pengembangan

LPM Dalam Upaya Meningkatkan     Cadangan  Dan      ketersediaan

Pangan   Di Kanbupaten Subang terlaksana dan tercapai 100 %

2)  Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan

2023)            dilaksanakan    pada   minggu ke-8   (  tanggal  23 s.d

. 28    September    dengan   uraian     kegiatan     Talk   Show  Radio

Benpas  Subang  Sosialisasi  Lumbung  Pangan  Masyarakan adalah

Kelembagaan Penguatan Cadangan Pangan Di  Kabupaten  Subang

3)  Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan

2023)      dilaksanakan      pada    minggu   ke-8     (  tanggal  23 s.d

.  28    September    dengan   uraian      kegiatan      Penyelenggaraan

Bimbingan       Teknis     Pengembangan       LPM   Dalam     Upaya

Meningkatkan       Cadangan    Dan     ketersediaan     Pangan     Di

Kanbupaten Subang

3)   Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan

2023)      dilaksanakan      pada    minggu   ke-8     (  tanggal  23 s.d

.  28    September    dengan   uraian      kegiatan      Penyelenggaraan

Bimbingan       Teknis     Pengembangan       LPM   Dalam     Upaya

Meningkatkan       Cadangan    Dan     ketersediaan     Pangan     Di

Kanbupaten Subang

e.  Monitoring dan Evaluasi (Controling)

Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan  dilaksanakan    pada  minggu ke-9  (tanggal  30 s.d. 04 November 2023       dengan   uraian     kegiatan   Monitoringdan Evaluasi Implementasi secara internal   maupun   Ekternal   keseluruhan   Buku   Panduan   dan Aplikasi Lumbung pangan Masyarakat

Tahap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aksi Perubahan dilaksanakan pada minggu ke-9 Action leader bersama Tim Efektif melaksanakan kegiatan Monitoring  Ke 9  lumbung Pangan dan melalui Telpon 15 menyebarkan kuisioner kepada para Stakeholder Eksternal, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para stakeholder memahami memerlukan keberlangsungan   Buku Panduan pengembangan Lumbung Pangan masyarakat

Monitoring ke LokasiLPM

Mengevaluasi hasil Monitoring dan melalui telepon dan semua menyambut baik dan memahami manfaat dari buku panduan. Dari hasil Monitoring dapat dilihat responden sebesar 100 % setuju dan 60 % sangat setuju Buku PanDuan untuk menjadi acuan pengembangan LPM.

f.  Pasca Diklat

Penerapan dan Pengembangan Aplikasi KOPI JAWARA Organisasi Perangkat Daerah dan  Perangkat Desa.

3.  Pelaksanaan   Strategis   Pengembangan   Kompetensi  dalam Aksi

Perubahan

Untuk mengembangkan kompetensi diri, Action Leadermengikuti oleh : Berdasarkan rencana kegiatan yang telah dijadwalkan pada table milestone maka upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan kompetensi Untuk mengetahui capaian hasil aksi perubahan yang dilaksanakan dengan judul “Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Cadangan dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang”, action leader menggunakan metoda penelitian kuantitatif untuk dapat mengukur sejauh mana aksi perubahan yang dilaksanakan selama off campus yaitu melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner.

Data yang terkumpul kemudian dikonversi menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapka sebelumnya.

Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat.

e.  Monitoring dan Evaluasi (Controling)

Tahap    Kegiatan   Pelaksanaan     (Actuating)      Aksi      Perubahan  dilaksanakan    pada  b minggu ke-9  (tanggal  30 s.d. 04 November 2023       dengan   uraian     kegiatan   Monitoringdan Evaluasi Implementasi secara internal   maupun   Ekternal   keseluruhan   Buku   Panduan   dan Aplikasi Lumbung pangan Masyarakat

Tahap Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Aksi Perubahan dilaksanakan pada minggu ke-9 Action leader bersama Tim Efektif melaksanakan kegiatan Monitoring  Ke 9  lumbung Pangan dan melalui Telpon 15 menyebarkan kuisioner kepada para Stakeholder Eksternal, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para stakeholder memahami memerlukan keberlangsungan   Buku Panduan pengembangan Lumbung Pangan masyarakat

Monitoring ke LokasiLPM

Mengevaluasi hasil Monitoring dan melalui telepon dan semua menyambut baik dan memahami manfaat dari buku panduan. Dari hasil Monitoring dapat dilihat responden sebesar 100 % setuju dan 60 % sangat setuju Buku PanDuan untuk menjadi acuan pengembangan LPM.

f.  Pasca Diklat

Penerapan dan Pengembangan Aplikasi KOPI JAWARA Organisasi    Perangkat Daerah dan  Perangkat Desa.

BEDAH BUKU

a. Peningkatan Kelembagaan dan Nilai Tambah Kelompok LPM.    Oleh Prof. Dr. Tomy Perdana, SP.,CPLM.,CSCM

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran BUKU Revitalisasi Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat

Bisnis Inklusif

“Upaya untuk menurunkan kemiskinan melalui pelibatan komunitas berpendapatan rendah dalam suatu rantai nilai dengan tetap memperhatian tujuan utama bisnis , menghasilkan keuntungan” (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT) “Model bisnis inklusif melibatkan masyarakat miskin

Peningkatan Kelembagaan dan Nilai Tambah Kelompok

“Model bisnis inklusif melibatkan masyarakat miskin pada sisi permintaan sebagai klien dan konsumen, serta pada sisi pasokan sebagai pekerja, produsen dan pemilik bisnis pada berbagai posisi dalam rantai nilai . Mereka membangun jembatan antara bisnis dan masyarakat miskin untuk manfaat bersama” (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Kelembagaan • Aturan main dari suatu komunitas masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar pelaku sosial yang terlibat untuk membantu mewujudkan harapannya. • Dengan aturan main tersebut, setiap pelaku mempunyai alasan atau motivasi untuk terlibat dalam komunitas atau organisasi (Ruttan, 2006

Kelembagaan Shirley dan Meenard (2008) menyatakan bahwa suatu kelembagaan harus mampu mereduksi berbagai resiko dan biaya transaksi yang timbul dari keterbatasan informasi dan kapasitas mental pelaku ekonomi yang terlibat

Sistem Inovasi Kelembagaan Aturan main dari suatu komunitas masyarakat atau organisasi yang mampu mereduksi resiko dan biaya transaksi yang timbul dari ketidaklengkapan informasi dan lemahnya kapabilitas pelaku sosial yang terlibat dalam suatu rantai pasok Sistem Yang Efisien Sistem Yang Berkeadilan + Alokasi sumberd

b.     MENJAGA KUALITAS GABAH DAN BERAS

Dody Dwi Handoko, PhD

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen PadiBadan Standardisasi

Instrumen Pertanian (BSIP)

Gabah harus memenuhi persyaratan mutu umum dan mutu khusus.

Syarat mutu umum

- bebas hama dan penyakit

- bebas bau apak, asam atau bau asing lainnya

- bebas dari bahan kimia yang membahayakan

Bahan kimia tidak melebihi batas maksimum cemaran logam berat

residu pestisida dan kandungan mikotoksin sesuai peraturan perundangan.

Gabah organik mengacu pada SNI 6729, Sistem pertanian organik.

- Gabah dan beras bermutu dihasilkan dari praktek pra-tanam, pertanaman dan pascapanen yang baik

- Penanganan pascapanen padi: pemanenan, pengeringan, penyimpanan & penggilingan.

- Untuk lebih mudah menjaga mutu gabah & beras kita harus membeli bahan baku gabah & beras yang bermutu juga.

- Teknik penyimpanan gabah & beras yang tepat dapat

  - memperlambat penurunan mutu

  - mengurangi serangan hama dan penyakit

Cakupan materi

- Mutu gabah

- Mutu beras

- Penyimpanan gabah dan beras (kondisi, pengendalian, sistem penyimpanan)

Gabah harus memenuhi persyaratan mutu umum dan mutu khusus.

Syarat mutu umum

- bebas hama dan penyakit

- bebas bau apak, asam atau bau asing lainnya

- bebas dari bahan kimia yang membahayakan

Bahan kimia tidak melebihi batas maksimum cemaran logam berat, residu

pestisida dan kandungan mikotoksin sesuai peraturan perundangan.

Gabah organik mengacu pada SNI 6729, Sistem pertanian organik

Karakteristik/mutu beras

- Sifat fisik beras (penggilingan)

- Sifat fisikokimia, pemasakan & gizi

- Sifat sensori & flavor

- Panjang butir beras (mm)

  - Sangat Panjang: > 7,50

  - Panjang            : 6,61 – 7,50

  - Sedang             : 5,51 – 6,60

  - Pendek             : < 5,50

- Bentuk butir beras:  rasio panjang (P)/Lebar (L)

    - Ramping            : >3,0

    - Sedang               : 2,1 – 3,0

    - Lonjong (bold)  : 1,1-2,0

    - Bulat                    : < 1,0

- Kriteria penampakan beras bermutu

  - butir beras putih bening

  - (bagian) butir mengapur kecil

  - tidak ada bintik hitam & perubahan warna

Beras = pati, serat, protein, pentosan, abu, lipid, gula bebas, antioksidan

Mutu fisikokimia beras ditentukan oleh pati:

  - Kadar amilosa

  - Konsistensi gel

  - Suhu gelatinisasi, penyerapan air, pengembangan volume, dll

Pengelompokan bds amilosa

  - ketan                               (amilosa 0 - 2%)

  - amilosa sangat rendah (5-12%)

  - amilosa rendah              (12-20%)

  - amilosa sedang              (20-25%)

  - amilosa tinggi                 (25-33%)

Pustaka: Juliano, B. O. (1992). Structure, Chemistry, and Function of the

Rice Grain and Its Fractions. Cereal Foods World, 37(10), 772-779

c.   Buku “Kelembagan Menunjang Ekonomi Produktif Lumbung “

Oleh  Dr. Aryadi Inda Haryanto, SP

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (revolving stock). Perputaran stok dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh dana Banper untuk pembelian gabah dan/atau beras, dengan stok gabah dan/atau beras yang tersedia dan/atau yang beredar di kelompok, minimal setara dengan nilai Banper. Perputaran stok juga dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan pangan (gabah dan/atau beras) yang dikelola. Penyimpanan dalam bentuk gabah dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 6 bulan. Penyimpanan dalam bentuk beras dengan kadar air ≤14% maksimal disimpan selama 4 bulan. Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian gabah dan/atau beras diutamakan pada saat panen raya

B. Strategi Pelaksanaan Strategi Pengembangan LPM dapat dijabarkan dengan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan sebagai berikut: a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan kelompok; dan b. pengembangan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif kelompok. Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok LPM agar mencapai kemampuan kemandirian melalui: a. memelihara dan mempertahankan kelembagaan kelompok; b. meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan; c. menyediakan alokasi dana pendukung lainnya dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memantapkan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok; d. mendorong keberlanjutan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif yang ada di kelompok; dan e. melakukan advokasi dalam rangka penyerahan aset Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian kepada kelompok sebagai upaya menjaga keberlanjutannya.
Pengelolaan cadangan pangan a. Pengelolaan cadangan pangan melalui usaha ekonomi produktif meliputi: pembelian-penjualan, tunda jual, simpan pinjam, dan penyediaan cadangan pangan di lumbung; b. Pembelian-penjualan gabah dan/atau beras dan tunda jual dilakukan untuk pemupukan modal kelompok (berorientasi profit); c. Penyediaan cadangan pangan di lumbung bersifat revolving (berputar) agar kualitas gabah dan/atau beras tetap terjaga yang diperuntukkan: 1) Pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan pada saat paceklik dalam bentuk simpan pinjam; 2) Peminjaman gabah dan/atau beras oleh anggota harus diatur dengan jelas dalam AD/ART terkait waktu dan besaran pengembaliannya; 3) Penyaluran cadangan pangan di LPM untuk kegiatan sosial bagi anggota kelompok diambil dari marjin keuntungan dari kegiatan pengelolaan cadangan pangan melalui usaha ekonomi produktif (tidak menggerus modal); 4) Pelepasan cadangan pangan di LPM tetap mempertimbangkan ketersediaan cadangan pangan di lumbung bila terjadi keadaan darurat, dan segera dilakukan pengisian kembali setelah dilakukan penyaluran cadangan pangan

4.   Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

Transformasi Teknologi digital telah mengubah segalanya yang tidak saja terjadi dalam bidang Teknologi Informasi, tetapi juga gaya kempemimpinan dan cara mengelola organisasi,  Pada dasarnya, sebagian besar teknologi digital memberikan kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini mengubah gaya kepemimpinan konvensional menjadi kepemimipinan digital. Seorang pemimpin digital memliki kemampuan untuk menginsipirasi karyawannya untuk berinovasi dan mempertahankan ide-ide ini.

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadikan organisasi terus berupaya meningkatkan kualiatas pelayanannya. Digitasi (digitizing) merupakan proses konversi dari bentuk cektak, video maupun audio menjadi bentuk digital. Proses digitalisasi menghadirkan model bisnis baru, memerpekenalkan produk dan layanan inovatif, dan memanfaatkan teknologi digittal pada semua sektor. Pada era digital seperti ini diperlukan pemimpin yang dinamis dan banyak melakukan inovasi berbasi digital sehingga pemikirannya juga harus mengarah pada digital.

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi kepemimpinan digital dan penerapan strategi digital dimana pentingnya memiliki pemikiran strategis,dengan mempelajari materi tersebut, action leader dapat menerapkannya dalam menyusun Aksi perubahan.

Mata pelatihan Manajemen Risiko ditetapkan sebagai materi yang harus dikuasai oleh setiap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Hal tersebut karena sebagaimana diketahui bahwa setiap aktivitas organisasi, apapun jenis dan seberapapun besarnya, pasti menghadapi berbagai pengaruh, baik berupa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi, yang membuat seluruh insan organisasi, baik di tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana (staf biasa), tidak memiliki kepastian mengenai bagaimana dan kapan mereka dapat meraih sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aksi perubahan dalam konteks organisasi dan bisnis. Berikut adalah beberapa pengaruh utama manajemen risiko terhadap aksi perubahan:

Hasil dari analisis risiko dapat membantu action leader dalam melaksanakan  aksi perubahan yang sesuai. Organisasi dapat menentukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Ini termasuk pengembangan rencana mitigasi risiko dalam pelaksanakan aksi perubahan dalam teknologi atau pelatihan yang diperlukan.

Manajemen risiko membantu action leader dalam memprioritaskan alokasi sumber daya, di mana sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu harus digunakan untuk mengatasi risiko tertentu. Ini akan memandu bagaimana perubahan dilaksanakan dan dana dialokasikan.

Manajemen risiko menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika action leader mempertimbangkan perubahan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko yang terlibat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ini dapat mencegah keputusan yang impulsif atau tidak terinformasi.

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam mengelola perubahan, penting untuk memahami hubungan antara manajemen risiko dan aksi perubahan. Perubahan yang baik akan mempertimbangkan risiko yang terlibat dan mengintegrasikan tindakan perubahan dengan manajemen risiko yang efektif.

.

BAB IV

PENUTUP

      - Simpulan

Berdasarkan dari seluruh proses dan hasil capaian dari aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Action Leader, terlaksana dan tercapai 100 %

dapat diambil simpulan sebagai berikut:

              - Kegiatan jangka pendek yang tercantum dalam tahapan utama aksi perubahan direncanakan sebagai berikut :

- Terprogramnya  Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat Terintegrasi pada Aplikasi SIDAPANG

- Membuat Buku panduan (Manual Book) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Daklam Upaya Meningkatkan Cadangan Dan Ketersediaan Pangan Di Kabupaten Subang terlaksana    100 %;

- Mensosialisasikan Aplikasi LPM,Buku Panduan Ke Kelompok LPM atau Lumbung Mandiri

- Mengimplementasikan Aplikasi, Buku Panduan Kepada Stake holer internal

maupun eksternal secara berkelanjutan

              - Koordinasi dan sinkronisasi seluruh stakeholder dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan sesuai dengan kapasitas, tugas pokok, dan fungsi masing-masing, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan.

              - Aplikasi Lumbung Pangan Masyarakat  dapat digunakan oleh  Perangkat Dinas ketahanan pangan

              - Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dilaksanakan secara terbatas pada pencapaian tujuan jangka pendek, sedangkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang belum dapat dilaksanakan.

      - Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

              - Diperlukan pengembangan dan implementasi Aplikasi Data Pangan  yang lebih canggih,mukhtahir dan valid dan peningkatan pengembangan LPM

              - Diperlukan koordinasi dan singkronisasi secara berkelanjutan dengan seluruh Stakeholder yang berperan dalam aksi perubahan;

              - Diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dari seluruh pihak agar aksi perubahan yang berupa dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat kelompok Lumbung Pangan Masyarakat

Bandung,    4   November  2023

PESERTA  DIDIK,

Agus Gunawan,SE.,MM

NOSIS. 2023070720333

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Amin Widjaja Tunggal.Ak,CA,CPA,MBA 2016 : Sistem Pengendalian Mutu Auditor Internal.

Geoge R Terry : Principle Of Manajemen.

Dr. Kusuma Chandra Kirana, S.Pd.,MM dan Dr.Ririn Tri Ratnasari, SE.,M.Si : 2017 : Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Goysen Publishing, Jatirejo.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Subang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- Berita Acara Penyerahan Aksi Perubahan disertai Dokumentasi

- Pernyataan/Dukungan Stakeholder

- Output yang dihasilkan

- Pernyataan keberlanjutan aksi perubahan ditanda tangani oleh Kasatker, Mentor dan Peserta

- Laporan harian dan mingguan / Log Activity

- Laporan Hasil Aksi Perubahan yang disetujui mentor dan coach

- Video aksi perubahan max 10 menit

- Bahan tayang

LAMPIRAN 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA

AKSI PERUBAHAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL AKSI PERUBAHAN

Nomor : PW.00/1145/Sekre                                       .

Pada Hari ini  Jumat Tanggal Tiga November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ruang Kerja Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama	: Agus Gunawan,SE MM

NIP		: 19700805

Pangkat	: Pembina / IV.a

Jabatan	: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Instansi	: Dinas Ketahanan Panan

Alamat	: Jl. Palabuan no 36 Sukamelang Subang

Bertindak sebagai Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- Nama	: Rd. Maman Firmansyah, S.Sos., MSi

NIP		: 19670409 198603 1 003

Pangkat	: Pembina Utama Muda / IV.c

Jabatan	: Kepala Dinas Ketahanan Panngan

Instansi	: Dinas Ketahanan Pangan

Alamat	: Jl. Palabuan Sukamelang Kab. Subang

Bertindak sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama                                                         Pihak Kedua

Agus Gunawan      RD. Maman